АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.07.2013 года                                                                                                    № 94

с. Новорождественка

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ Новорождественского сельского поселения                    Исилькульского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему Постановлению (далее – Порядок).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Глава Новорождественского

сельского поселения:				                                         	Ю.Н. Косенок

- Приложение

к Постановлению администрации

Новорождественского сельского поселения

от   25.07.2013 года  №94

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Новорождественского сельского поселения, их формирования и реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа Новорождественского сельского поселения – увязанный по ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на эффективное решение задач социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения (далее – Муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий межведомственного характера, направленный на решение задачи муниципальной программы (далее – Подпрограмма);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Новорождественского сельского поселения, ответственный за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, определенный в качестве ответственного исполнителя по разработке, реализации и проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляющий координацию действий соисполнителей муниципальной программы;

4) соисполнитель муниципальной программы – администрация Новорождественского сельского поселения, определенный в качестве ответственного исполнителя по разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации подпрограммы, осуществляющий координацию действий исполнителей муниципальной программы;

5) исполнитель муниципальной программы – администрации Новорождественского сельского поселения, обеспечивающий реализацию основных мероприятий и (или) ведомственных программ, включенных в состав подпрограммы муниципальной программы, и проведение оценки эффективности их реализации;

6) цель муниципальной программы – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы за период ее реализации;

7) задача муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий администрации Новорождественского сельского поселения по выполнению мероприятий муниципальной программы в рамках достижения цели;

8) цель подпрограммы – конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в соответствующей сфере социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, планируемый к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

9) основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на эффективное достижение цели и задач подпрограммы муниципальной программы;

10) целевой индикатор – количественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) основного мероприятия при установленных объемах финансирования муниципальной программы.

3. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Новорождественского сельского поселения.

4. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается Решением Совета Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Новорождественского сельского поселения, утверждающим муниципальную программу.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новорождественского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы Новорождественского сельского поселения.

5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, вступающие в силу начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки составления местного бюджета, ежегодно устанавливаемые администрацией Новорождественского сельского поселения.

6. Муниципальные программы, реализуемые в текущем финансовом году, подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы.

8. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными концепцией социально- экономического развития Новорождественского сельского поселения на долгосрочный период, и должна соответствовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения.

II. Содержание муниципальной программы

9. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

5) сроки реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) перечень и описание подпрограмм.

Муниципальная программа может содержать иные разделы (при необходимости) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию государственных программ Российской Федерации в соответствующих сферах (в целях привлечения на реализацию целей и задач муниципальной программы, соответствующей государственной программе Российской Федерации и Омской области средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования).

10. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере, с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития).

11. Цель и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна обладать следующими характеристиками:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования; не рекомендуется использовать в формулировке цели специальные термины, затрудняющие понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели может быть выражено количественно);

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

12. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

13. Сроки реализации муниципальной программы (этапы при необходимости).

Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации Концепции социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, но не менее 6 лет. При необходимости могут быть выделены этапы реализации муниципальной программы. Этапы реализации муниципальной программы определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы.

14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанавливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием по годам реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы, финансирование муниципальной программы подлежит разделению на этапы.

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования допускается указание их общего прогнозного объема, в том числе по годам реализации муниципальной программы. При этом указанные объемы финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами.

15. Описание системы управления реализацией муниципальной программы.

Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) организацией работы по проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы.

16. Перечень и описание подпрограмм:

1) муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

2) структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

а) паспорт подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) сфера социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

в) цель и задачи подпрограммы;

г) срок реализации подпрограммы;

д) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ;

е) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

ж) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

з) ожидаемые конечные результаты подпрограммы;

и) описание системы управления реализацией подпрограммы;

Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Состав основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ должен быть достаточным для решения задач и достижения цели подпрограммы.

В случае включения ведомственных целевых программ в состав подпрограмм в структуре подпрограммы подлежит отражению:

а) наименование ведомственной целевой программы;

б) перечень целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам);

в) общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ведомственной целевой программы в составе подпрограммы не отражаются; указанные мероприятия подлежат отражению в нормативном правовом акте, утверждающем ведомственную целевую программу.

Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным администрацией Новорождественского сельского поселения;

3) основные мероприятия состоят из мероприятий; мероприятия основных мероприятий не могут дублировать по составу и функциям мероприятия ведомственной целевой программы.

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий:

а) каждое публичное нормативное обязательство;

б) каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности;

в) каждый межбюджетный трансферт бюджету поселения;

г) каждое бюджетное ассигнование на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;

д) каждый объект Адресной инвестиционной программы Новорождественского сельского поселения с выделением расходов на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителей муниципальной программы для решения реализации основного мероприятия.

Перечень мероприятий подпрограммы составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) на каждое мероприятие (группу мероприятий) устанавливается один целевой индикатор.

При определении целевых индикаторов учитываются ожидаемые результаты реализации Концепции социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, индивидуальные показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого целевого индикатора должна содержать:

а) наименование целевого индикатора;

б) единицу измерения целевого индикатора;

в) формулу расчета целевого индикатора;

г) источники данных для расчета целевого индикатора.

Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

- точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений целевых индикаторов, не должны искажать представление о реализации основного мероприятия);

- объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации основного мероприятия, не должны использоваться);

- достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации основного мероприятия);

- однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации основного мероприятия).

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации мероприятия (группы мероприятий) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом.

17. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам его реализации);

3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием по годам ее реализации).

В объем финансирования мероприятий основных мероприятий не могут быть включены бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ Новорождественского сельского поселения.

18. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации по итогам реализации подпрограммы в сфере реализации муниципальной программы.

19. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) организацией работы по проведению оценки эффективности реализации подпрограммы.

20. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ осуществляется должностными лицами администрации Новорождественского сельского поселения.

III. Разработка и утверждение муниципальной программы

21. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителем (соисполнителями) муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного администрацией Новорождественского сельского поселения.

По решению администрации Новорождественского сельского поселения возможно внесение изменений в Перечень муниципальных программ.

22. Перечень муниципальных программ должен содержать:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальной программы;

3) основные направления реализации муниципальных программ.

23. При разработке муниципальных программ:

1) ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) формирует структуру муниципальной программы;

б) определяет перечень соисполнителей муниципальной программы и организует их работу по разработке муниципальной программы;

в) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы;

г) в установленном порядке выносит проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы на рассмотрение администрации Новорождественского сельского поселения;

2) соисполнитель муниципальных программ:

а) разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и представляет ответственному исполнителю муниципальной программы для формирования муниципальной программы;

б) определяет перечень исполнителей муниципальной программы;

3) исполнитель муниципальной программы:

а) представляет соисполнителю муниципальной программы предложения в части:

- формулировки целей, задач подпрограмм;

- ведомственных целевых программ, целевых индикаторов и общих объемов финансирования на их реализацию;

- основных мероприятий, входящих в их состав мероприятий, целевых индикаторов и объемов финансирования на реализацию мероприятий.

Исполнитель муниципальной программы представляет предложения в отношении подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, в реализации которых предлагается его участие.

24. Проекты нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат публичному обсуждению в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В течение пяти дней после размещения проекта нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ответственным исполнителем принимаются предложения по данному проекту.

По истечению срока приема предложений в течение одного рабочего дня они рассматриваются ответственным исполнителем и оформляются протоколом по результатам публичного обсуждения (далее – протокол) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Протокол подписывается ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальных программ.

Протокол в течение одного рабочего дня подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы вносится на рассмотрение администрации Новорождественского сельского поселения вместе с протоколом.

25. Согласованный со всеми соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с должностными лицами администрации Новорождественского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после его поступления. Совместно с проектом нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет протокол и проекты ведомственных целевых программ, предлагаемых к включению в состав муниципальной программы.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение утвержденной муниципальной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IV. Реализация муниципальной программы

27. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителем (соисполнителями) муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

28. Ответственные исполнители муниципальных программ направляют в администрацию Новорождественского сельского поселения по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ.

29. Основные сведения о достижении целевых индикаторов и ожидаемых результатах и объемах финансирования муниципальной программы ответственным исполнителем ежегодно публикуются на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

30. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Новорождественского сельского поселения.

31. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальных программ, формирует отчет о реализации муниципальной программы, а также проводит оценку эффективности ее реализации.

Отчет о реализации муниципальной программы и результаты оценки эффективности ее реализации ответственный исполнитель согласовывает с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы.

32. Формирование отчета о реализации муниципальной программы и проведение оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в следующем порядке.

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации основного мероприятия и на основании отчета проводит оценку эффективности его реализации за отчетный финансовый год;

2) формирует отчет о реализации ведомственной целевой программы и проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, установленным администрацией Новорождественского сельского поселения.

Сформированные отчеты о реализации основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации исполнитель муниципальной программы направляет соисполнителю муниципальной программы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Сформированный отчет о реализации подпрограмм, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации соисполнители муниципальной программы направляют ответственному исполнителю муниципальной программы.

Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 5 к Порядку. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Новорождественского сельского поселения согласно приложению № 6 к Порядку.

33. Согласованные с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы, представляет на согласование в администрацию Новорождественского сельского поселения.

Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы должна отражать:

1) описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы;

2) достижение поставленных целей и задач муниципальной программы;

3) расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом;

4) в случае недостижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы – причины их не достижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости);

6) информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий.

34. Согласование результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также отчета о реализации муниципальной программы осуществляется в течение 10 рабочих дней после их поступления.

35. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с должностными лицами администрации Новорождественского сельского поселения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет на рассмотрение администрации Новорождественского сельского поселения.

36. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Новорождественского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

VI. Внесение изменений в муниципальную программу

37. Ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и исполнителями могут быть внесены изменения в муниципальную программу.

38. Внесение изменений может быть в случаях изменения:

- целей, задач Концепции социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения;

- состава полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы;

- перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых индикаторов;

- ведомственных целевых программ в части объемов их финансирования и перечня целевых индикаторов.

39. В случае необходимости исполнитель муниципальной программы направляет предложения по внесению изменений в муниципальную программу соисполнителю муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает подготовку проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, согласовывает его с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы и в установленном порядке выносит его на рассмотрение администрации Новорождественского сельского поселения.

40. Вместе с проектом нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель муниципальной программы готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию финансового обеспечения и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов необходимо представлять документы и материалы с обоснованием требуемых изменений.

41. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в муниципальную программу, подлежат публичному обсуждению в порядке, установленном пунктом 24 настоящего Порядка.

42. Проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, в течение 5 рабочих дней после его поступления подлежит согласованию с должностными лицами администрации Новорождественского сельского поселения в случаях планируемого изменения объемов финансирования муниципальной программы в целом, а также по мероприятиям и в случаях изменения цели, задач муниципальной программы, целей и задач подпрограммы, основных мероприятий и их мероприятий, целевых индикаторов мероприятий и ведомственных целевых программ.

Одновременно с проектом нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель представляет согласованные с исполнителем муниципальной программы проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ведомственные целевые программы.

- Приложение № 1

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ                  Новорождественского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новорождественского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Новорождественского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Новорождественского сельского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ                     Новорождественского сельского поселения

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Новорождественского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Новорождественского сельского поселения (далее – подпрограмма) |  |
| Наименование соисполнителя муниципальной программы |  |
| Наименования исполнителя муниципальной программы |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

- Приложение № 3

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных

программ Новорождественского сельского поселения

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Новорождественского сельского поселения <*>

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы (далее – муниципальная программа) | Срок реализации мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**> | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  | с (год) | по (год) |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <****> |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <***> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа <******> |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Заполнение формы осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств ответственного исполнителя за организацию реализации мероприятия муниципальной программы.

<***> В случае наличия остатков неиспользуемых средств в отчетном финансовом году по соответствующему мероприятию объем средств необходимо отобразить в текущем                    финансовом году. В графе 7 по строкам " Всего:" и "за счет налоговых и неналоговых доходов" по данному мероприятию объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета).

<****> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<*****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<******> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального                                строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Руководитель субъекта бюджетного планирования,

ответственный исполнитель муниципальной программы                                                _______________                                                                   /___________________/        											   								           (подпись)                                                                                                                                (расшифровка подписи)

_________________________________

Приложение № 4

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных

программ Новорождественского сельского поселения

ПРОТОКОЛ

проведения публичных обсуждений проекта постановления администрации

Новорождественского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы

Новорождественского сельского поселения» __________________________________________________

(наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения)

от " __ " ___________ 20__ года

Место проведения: __________________________

Время проведения: __________________________

Председательствующий:

______________________________

(Ф.И.О. и наименование должности)

Секретарь:

______________________________

(Ф.И.О. и наименование должности)

Количество присутствующих: ___ человек

Повестка заседания:

| Наименование проекта постановления администрации Новорождественского сельского поселения | «Об утверждении муниципальной программы Новорождественского сельского поселения» ________________________________ (наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ________________________________ |
| Даты начала и окончания публичных обсуждений | с __ ___________ 20__ года по __ __________ 20__ года |
| Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ________________________________ |

Замечания (предложения)

по итогам проведения публичных обсуждений

| № п/п | Автор замечания (предложения) | Содержание замечания (предложения) | Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Обсуждение проекта постановления администрации Новорождественского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Новорождественского сельского поселения»

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения)

Докладчик: ______________________

Выступили: ______________________

Рассмотрение полученных замечаний (предложений) по итогам проведения публичных обсуждений

Решили:

1.

2.

3.

4.

5. Опубликовать протокол проведения публичных обсуждений проекта постановления администрации Новорождественского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Новорождественского сельского поселения»

__________________________________________________________________            (наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения)

на официальном сайте администрации Новорождественского сельского поселения на Портале Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель   						        ________________________________(Ф.И.О. и наименование должности)

- Приложение № 5

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных

программ Новорождественского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Новорождественского сельского поселения <*>

______________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Новорождественского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <***> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | n-й год <**> |  |  |  | Всего | n-й год <**> |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт<***> |  |  |  | План | Факт<***> |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Задача N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем                                   муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<***> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муниципальной программы.

<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<*****> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального                         строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Руководитель _________________________________,

ответственный исполнитель муниципальной программы                                             _______________                                                                          /___________________/        																		        (подпись)                                                                                                                                         (расшифровка подписи)

_________________________________

- Приложение № 6

к Порядку о принятии решения о разработке                                                                                                   муниципальных программ Новорождественского                                                                                          сельского поселения, их формирования и реализации

- МЕТОДИКА

- проведения оценки эффективности реализации

- муниципальной программы Новорождественского сельского поселения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новорождественского сельского поселения (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Новорождественского сельского поселения представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

4. В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители муниципальной программы в части основных мероприятий и ведомственных целевых программ представляют ответственным исполнителям соответствующей подпрограммы муниципальной программы результаты оценки эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственным исполнителям муниципальной программы результаты оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы.

5. Оценка эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

6. Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM Jj / m  x 100%,

j =1

где:

Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы;

j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ.

7. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

8. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

9. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

10. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

11. Значение эффективности реализации j-ой ведомственной целевой программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ главными распорядителями средств местного бюджета, являющихся их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

12. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение программы неэффективно.

_________________________________